Laporan Proyek

Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center

Dibuat oleh:

| 11316001 | Tami.T.Tambunan |
| --- | --- |
| 11316010 | Franciskus Napitupulu |
| 11316014 | Sondang Siahaan |
| 11316057 | Ira Manullang |

Untuk:

Institut Teknologi Del

|  |  | Proyek Akhir 2018 Institut Teknologi Del |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Dokumen: ITD5-3-PA22018-32 |  |  | Versi: 00.v4 | Tanggal : 21-07-2018 | Jumlah Halaman : 38 |  |

DAFTAR ISI

Ringkasan Laporan	4

1	Pendahuluan	6

1.1	Ikhtisar	6

1.2	Latar Belakang	6

1.3	Tujuan	7

1.4	Ruang Lingkup	8

1.5	Timeline	9

1.6	Metodologi	10

1.7	Karakteristik Pengguna	10

1.7.1	Pengguna-Admin	10

1.7.2	Pengguna-Peserta	11

1.8	Lingkungan Kerja	11

1.8.1	Development	12

1.8.2	Testing	12

1.8.3	Operational	13

2	Gambaran Sistem	14

2.1	Spesifikasi Kebutuhan	14

2.1.1	Kebutuhan Antarmuka Pengguna	15

2.1.2 Kebutuhan Fungsional	20

2.2	Perancangan	21

2.2.1	Perancangan Manage Competition - Admin	21

2.2.2	Perancangan Manage Competition - Participant	22

2.2.3	Perancangan Manage Course - Admin	22

2.2.4	Perancangan Manage Course – Participant	23

2.3	Spesifikasi Kebutuhan Fungsional	24

2.4	Spesifikasi Rancangan Sistem	24

2.5	Spesifikasi Rancangan Basis Data	33

3	Kesimpulan	34

3.1	Kejadian Tidak Terduga	34

3.2	Kinerja Proyek	35

3.3	Kunci Keberhasilan Proyek	35

3.4	Pembelajaran	36

3.5	Kesimpulan Seminar	37

4	Referensi	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Detail Manage Competition	16

Gambar 2 Detail Manage Course	17

Gambar 3 Detail Manage Membership	18

Gambar 4 Registration Competition	18

Gambar 5 Detail Registration Competition	19

Gambar 6 Detail Registration Course	19

Gambar 7 Detail Registration TOEFL ITP	20

Gambar 8 Perancangan Manage Competition – Admin	21

Gambar 9 Perancangan Manage Competition - Participant	22

Gambar 10 Perancangan Manage Course - Admin	22

Gambar 11 Perancangan Manage Course – Participant	23

Gambar 12 Use Case Modul English Center	24

Gambar 13 Class Diagram Sistem Informasi English Center	25

Gambar 14 Sequence Diagram Mendaftar	26

Gambar 15 Sequence Diagram Mengelola Test TOEFL	27

Gambar 16  Sequence Diagram Mengelola Kompetisi	28

Gambar 17 Sequence Diagram Mengelola Berita Acara	29

Gambar 18 Sequence Diagram Mengelola Data Peserta	30

Gambar 19 Sequence Diagram Mengelola Kursus	31

Gambar 20 Sequence Diagram Konfirmasi Pendaftaran	32

Gambar 21 Basis Data Sistem English Center	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Milestone List	9

Tabel 2 Development	12

Tabel 3 Testing	12

Tabel 4 Operational	13

Tabel 6 Kejadian Tidak Terduga	34

Tabel 7 Kinerja Proyek	35

Tabel 8 Kunci Keberhasilan Proyek	35

Tabel 9.  Pembelajaran	36

# Ringkasan Laporan

Pengembangan Campus Information Sistem (CIS) Modul English Center adalah sistem yang dirancang dalam sebuah perangkat lunak berbasis website dimana sistem ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti Dosen UPT Bahasa Institut Teknologi Del serta civitas Institut Teknologi Del. Pengerjaan proyek ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan matakuliah PA2 serta diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dosen UPT Bahasa Institut Teknologi Del. Sistem ini dibangun karena pengelolaan kegiatan kursus, kompetisi dan test TOEFL yang dikelola oleh Dosen UPT Bahasa masih dilakukan secara manual sehingga merepotkan bagian Dosen UPT Bahasa dalam memasukkan data dari setiap peserta yang mengikuti kegiatan yang telah diselenggarakan. Berdasarkan permasalahan tersebut developer tim ingin membangun sistem yang mampu mengelola kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Dosen UPT Bahasa IT Del. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah pihak Dosen UPT Bahasa IT Del dalam mengelola data peserta pelaksana kegiatan agar terstruktur dengan baik dan memiliki dokumentasi yang jelas kemudian peserta dapat melakukan pendaftaran terhadap kompetisi serta melakukan konfirmasi pembayaran secara mudah dengan memanfaatkan sistem yang akan dikembangkan ini.

Beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari pembangunan proyek sistem informasi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menghasilkan proyek yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna harus melakukan eksplorasi mendalam.

- Untuk menghasilkan proyek yang baik harus mendefinisikan proyek terlebih dahulu dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada user yang terlibat dalam pembangunan proyek, membuat design atau rancangan produk, melakukan implementasi, melakukan testing terhadap software yang sedang dibangun, dan jika ada masalah melakukan operasi dan perbaikan terhadap software.

- Untuk menghasilkan proyek yang baik harus ada kerja sama yang baik dengan anggota tim.

- Setiap anggota kelompok diharapkan mampu menguasai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan proyek.

- Untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tim proyek harus membuat penjadwalan kegiatan dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok.

- Memiliki dokumentasi yang baik dan berkualitas sebagai gambaran dari pembuatan software yang dibangun.

# Pendahuluan

Pada tahun ajaran 2017/2018, kelompok 32 D3 Teknik Informatika mengerjakan suatu proyek yang mengembangkan suatu sistem informasi yang digunakan di Institut Teknologi Del. Sistem informasi yang dikembangkan dalam pengerjaan proyek ini adalah Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center. Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center dibangun dalam memberikan layanan bagi civitas del untuk terlibat dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh Dosen UPT Bahasa Institut Teknologi Del. Sistem Informasi English Center merupakan suatu sistem yang dibangun dalam bentuk suatu website yang bersifat dinamis.

## Ikhtisar

Dalam Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center ini terdapat 6 fungsi sebagai fungsi utama yaitu:

- Fungsi mendaftar

- Fungsi Mengelola Berita Acara

- Fungsi Mengelola Pengumuman

- Fungsi Mengelola Kegiatan

- Fungsi Mengelola Data Peserta

- Fungsi Konfirmasi Pembayaran

Penjelasan rinci mengenai perspektif produk dan fungsionalitas pada proyek Pembangunan Sistem Informasi English Center dapat dilihat pada dokumen ITD5-3-PA22018-32 pada Bab 2.2 Overall Description.

## Latar Belakang

Campus Information System (CIS) adalah sebuah Sistem Informasi di Institut Teknologi Del yang menjadi pusat informasi untuk mendukung proses belajar mengajar di Institut Teknologi Del. Informasi yang diberikan di CIS berguna untuk mahasiswa, dosen dan staff. Ada banyak modul/fitur yang disediakan di CIS, diantaranya Pengumuman, Perkuliahan, Keuangan, Polling, Kartu Rencana Studi, dan lain sebagainya.

Sebagai sistem informasi yang berperan penting, Sumber Daya Informasi (SDI) IT Del melakukan pengembangan dan pembangunan beberapa modul pada CIS dengan harapan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di IT Del. Untuk mendukung kelancaran pengembangan dan pembangunan modul pada CIS, SDI bekerja sama dengan mahasiswa dalam pembuatan Campus Information System (CIS) English Center.

Pengembangan Modul English Center ini dilatarbelakangi oleh sistem pengelolaan kursus, TOEFL, dan kompetisi yang dikelola oleh UPT Bahasa Institut Teknologi Del tidak tersistemasi dengan baik. Sistem pendaftaran untuk mengikuti kursus, ujian TOEFL, dan kompetisi masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan data pendaftar. Penyimpanan dan pencarian informasi seperti rekapitulasi nilai TOEFL masih tergolong sulit dikarenakan data masih berupa hardcopy.

## Tujuan

Modul yang dibangun pada proyek ini adalah sebuah  modul pendaftaran secara online untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh dosen UPT Bahasa di Institut Teknologi Del. Proses bisnis pengelolaan data pada modul ini mengacu pada aturan TOEFL dan kompetisi dimana kerahasiaan data yang bersifat sensitif dan tidak dipublikasikan. Pada modul ini, deskripsi umum dan syarat pendaftaran untuk mengikuti kategori kegiatan yang dilakukan oleh UPT Bahasa IT Del dirancang untuk bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dan aturan berlaku yang ditetapkan oleh penyedia kegiatan.

Dalam  modul ini, Dosen UPT Bahasa di Institut Teknologi Del berperan sebagai admin kemudian mahasiswa serta staff di Institut Teknologi Del berperan sebagai participant. Participant menerima pengumuman mengenai berbagai jenis kegiatan (Kursus, Kompetisi, dan Test TOEFL) dari Dosen UPT Bahasa melalui modul ini. Sedangkan bagi admin, modul ini memberikan fitur pengelolaan data pendaftar, fitur pengelolaan pengumuman, serta fitur pembuatan berita acara dan daftar peserta.

Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center ini dapat menjadi fitur tambahan pada CIS yang efektif, efisien, dan timeless sebagai sarana pendaftaran dan pengelolaan data terkait kegiatan (Kursus, TOEFL, dan Kompetisi) yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa IT Del. Modul ini juga akan berkesinambungan, fleksibel, dan up to date sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan.

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center adalah sebagai berikut:

- SDM (Sumber Daya Manusia)

Berikut ini adalah ruang lingkup dari SDM (Sumber Daya Manusia) dalam Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center adalah sebagai berikut:

- Membangun sebuah sistem yang dapat menjadi media penyampaian informasi dan komunikasi secara cepat.

- Sistem ini berisi informasi mengenai kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Dosen UPT Bahasa IT Del.

- Pengunjung sistem dapat melakukan pendaftaran dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dosen UPT Bahasa IT Del dengan sistem ini.

- Dosen UPT Bahasa IT Del dapat menghapus pendaftar telah melakukan pendaftaran apabila bukti bayar yang diupload ke sistem tidak valid.

- Dosen UPT Bahasa IT Del dapat melihat jenis kompetisi yang akan dilaksanakan dalam sistem.

Dosen UPT Bahasa IT Del dapat melihat jenis kursus yang akan dilaksanakan dalam sistem

- Functional

Berikut ini adalah ruang lingkup dari functional dalam Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center adalah sebagai berikut:

- Dosen UPT Bahasa IT Del dapat melakukan update status pada kegiatan kompetisi, kursus dan test TOEFL ITP Held yang sebelumnya telah di publish dalam sistem.

- Dosen UPT Bahasa IT Del dapat melakukan create new competition pada kegiatan kompetisi dalam sistem.

- Dosen UPT Bahasa IT Del dapat melakukan create new course pada kegiatan kursus dalam sistem.

- Dosen UPT Bahasa IT Del dapat melakukan create test date pada kegiatan TOEFL ITP Held dalam sistem.

- Dosen UPT Bahasa IT Del dapat melihat informasi mengenai date of test dari kegiatan TOEFL Held Field yang akan dilaksanakan dalam sistem.

- Dosen UPT Bahasa IT Del dapat melakukan add membership untuk mengelola proses pembayaran yang akan dilakukan oleh participant dalam sistem.

- Participant dapat melakukan registration untuk mengikuti kegiatan TOEFL kompetisi dan kursus dalam sistem.

- Standar SDI

Berikut ini adalah standar SDI yang digunakan dalam Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center adalah sebagai berikut:

- english courses = engx

Penjelasan rinci mengenai standar SDI pada proyek Pembangunan Sistem Informasi English Center dapat dilihat pada dokumen ITD5-3-PA22018-32-SRS-v6-20180622 pada Bab 4 Lampiran.

## Timeline

Di dalam pengerjaan proyek ini, terdapat pelaksanaan timeline yang telah dilakukan, dijelaskan pada Tabel 1. Milestone List.

Tabel 1. Milestone List

| Milestone | Description | Completion Date |
| --- | --- | --- |
| Memulai Proyek | Pembagian kelompok dan pemberian topik. | 12/02/2018 |
| Grouping | Anggota tim berkumpul untuk diskusi deskripsi proyek dan mengambil langkah awal dalam pengerjaan proyek. | 14/02/2018 |
| Requirement | Anggota tim bertemu dengan pengguna untuk melakukan wawancara terkait kebutuhan pengguna (requirement). | 15/02/2018-21/02/2018 |
| Analysis | Melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara kebutuhan pengguna dan menentukan rancangan proyek berdasarkan pengguna requirement tersebut. | 22/02/2018-28/02/2018 |
| Design | Membuat rancangan berdasarkan hasil analisis kebutuhan perangkat lunak. | 01/03/2018-29/03/2018 |
| Implementation | Membuat kode program berdasarkan desain yang telah dibuat. | 30/03/2018-12/04/2018 |
| Testing | Melakukan pengujian pada implementasi yang sudah selesai antara pengguna dan tim pengembang. | 13/04/2018-20/05/2018 |
| Complete Campus Information System (CIS) Modul English Center | Pengembangan modul yang sudah selesai dan dokumentasinya, penyerahan kepada supervisior, evaluasi, dan revisi. | 21/05/2018 |

Penjelasan rinci mengenai timeline pada proyek Pembangunan Sistem Informasi English Center dapat dilihat pada dokumen ITD5-3-PA22018-32-PIP pada Bab 1.3 Milestone List.

## Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini adalah metode waterfall. Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- Tahap requirement

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah analisa kebutuhan sistem yang dibuat agar sistem yang akan dikembangkan oleh pengembang sistem dapat dimengerti dengan baik. Dalam tahap ini klien atau pengguna mendefinisikan apa yang dibutuhkan untuk dikembangkan dalam sistem ini.

- Tahap desain

Pada tahap ini, pengembang akan menghasikan sebuah arsitektur sistem secara keseluruhan.

- Tahap implementasi

Tahap implementasi merupakan tahapan dimana keseluruhan desain diimplementasikan menjadi sebuah sistem.

- Tahap verifikasi oleh klien

Pada tahap ini, klien melakukan pengujian apakah website tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dari klien yang sebelumnya telah disampaikan kepada pengembang sistem.

## Karakteristik Pengguna

Pada bagian ini dijelaskan Karakteristik Pengguna yang terdapat pada Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center yang dijelaskan pada subbab sebagai berikut :

### Pengguna-Admin

Description of User	: User yang bertanggung jawab dalam mengelola data peserta yang

ada di sistem.

Role			: Admin.

Prerequisit		: Admin harus melakukan cek autentikasi terlebih dahulu.

Task description 	: Mengelola data pendaftar kursus.

Mengelola data pendaftar kompetisi.

Mengelola data pendaftar test TOEFL.

Mengelola pengumuman.

Mengelola berita acara.

Mengelola upload bukti bayar dari pendaftar kursus.

Mengelola upload bukti bayar dari pendaftar kompetisi.

Mengelola upload bukti bayar dari pendaftar test TOEFL.

### Pengguna-Peserta

Description of User	: Peserta yang melakukan pendaftaran kursus, kompetisi, serta test TOEFL.

Role			: Peserta

Prerequisite	: Peserta harus melakukan login terlebih dahulu ke Campus Information System (CIS) untuk melakukan pendaftaran kursus, upload bukti bayar, kompetisi serta test TOEFL.

Task description	: Melihat informasi kursus.

Melakukan pendaftaran kursus.

Melihat informasi kompetisi.

Melakukan pendaftaran kompetisi.

Melihat informasi test TOEFL.

Melakukan pendaftaran test TOEFL.

Melakukan upload bukti bayar.

Karakteristik pengguna pada Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center dapat dilihat pada dokumen ITD5-6-PA22018-23-SRS-v4.0-20180105 subbab 2.3. User Classes and Characteristics.

## Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja berisi spesifikasi teknis perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan dalam Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center. Tabel dibawah ini berisi daftar perangkat yang digunakan oleh developer dalam pembangunan sistem informasi. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan tim developer dalam Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center adalah sebagai berikut:

### Development

Spesifikasi yang digunakan oleh pengembang sistem dalam mengembangkan perangkat lunak Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center akan dijelaskan pada Tabel 2 Development.

Tabel 2 Development

| Server | : | Database Server |
| --- | --- | --- |
| Database Engine | : | MySQL Workbench X. 6.3 |
| Installed Software | : | Framework Yii 2 |
| Operating System | : | Windows |
| Minimum Storage | : | RAM 4.00 GB |

### Testing

Spesifikasi yang digunakan oleh pengembang sistem dalam mengembangkan perangkat lunak Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center akan dijelaskan pada Tabel 3 Testing.

Tabel 3 Testing

| Server | : | Web Server |
| --- | --- | --- |
| Database Engine | : | MySQL Workbench X. 6.3 |
| Installed Software | : | Framework Yii 2 |
| Operating System | : | Windows |
| Minimum Storage | : | RAM 4.00 GB |

### Operational

Operational Environment menjelaskan spesifikasi aplikasi yang digunakan oleh pengembang sistem dalam mengoperasikan Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center akan dijelaskan pada Tabel 4 Operational.

Tabel 4 Operational

| Server | : | Web Server |
| --- | --- | --- |
| Database Engine | : | MySQL Workbench X. 6.3 |
| Installed Software | : | Framework Yii 2 |
| Operating System | : | Windows |
| Minimum Storage | : | RAM 4.00 GB |

Lingkungan pengerjaan Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center dapat dilihat pada dokumen ITD5-3-PA22018-32-SRS-v4-20180602 subbab 2.4. Environtment

# Gambaran Sistem

Sistem yang dikembangkan adalah Pengembangan Campus Information Sistem (CIS) English Center yang diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu Dosen UPT Bahasa di Institut Teknologi Del dalam mengelola kegiatan berbahasa inggris yang akan dilakukan di Institut Teknologi Del. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu Dosen UPT Bahasa di Institut Teknologi Del dalam pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan berbahasa inggis bagi civitas Institut Teknologi Del dan mengoptimalkan pengelolaan data peserta kegiatan dari pencatatan manual menjadi terkomputerisasi.

Pada bab ini berisi deskripsi tentang spesifikasi kebutuhan dari user untuk pembangunan sistem, kebutuhan antar muka pengguna, kebutuhan fungsional, perancangan dari produk yang dibangun, spesifikasi kebutuhan fungsional, spesifikasi rancangan sistem, dan spesifikasi rancangan basis data.

## Spesifikasi Kebutuhan

Dalam Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center ini terdapat 6 fitur utama yang menjadi fungsi utama dalam sistem tersebut yaitu:

- Fungsi Mendaftar

Fungsi mendaftar merupakan sarana yang digunakan oleh civitas del dalam mendaftarkan diri menjadi seorang peserta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh admin.

- Fungsi Mengelola Berita Acara

Halaman berita acara hanya akan ditampilkan pada sisi admin. Admin dapat menjalankan fungsi create, update, dan delete. Untuk selanjutnya admin dapat melakukan download dan print sesuai dengan format yang berlaku. Sehingga admin dapat mengerjakan berita acara tanpa perlu membuat format untuk berita acara karena sudah diatur dalam sistem.

- Fungsi Mengelola Pengumuman

Fungsi create pengumuman digunakan oleh admin untuk menambah pengumuman yang ditampilkan. Fungsi update mengelola pengumuman digunakan oleh admin untuk mengubah data pengumuman yang akan ditampilkan di dalam Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center. Fungsi delete pengumuman digunakan oleh admin untuk menghapus pengumuman yang telah ditampilkan.

- Fungsi Mengelola Kegiatan

Fungsi create digunakan oleh admin untuk membuat kegiatan yaitu TOEFL, Kompetisi dan Kursus. Fungsi update digunakan oleh admin untuk mengubah data kegiatan, misalnya seperti end date dari kegiatan yang akan diselenggarakan maupun atau description dari kegiatan tersebut. Fungsi upload bukti bayar yang digunakan oleh peserta berfungsi sebagai media bagi peserta di dalam menunjukkan kepada admin bahwa segala proses pendaftaran telah dilengkapi dengan baik serta dengan adanya upload bukti bayar bahwa pendaftar telah sah sebagai peserta pelaksana kegiatan.

- Fungsi Mengelola Data Peserta

Fungsi Mengelola Data Peserta merupakan kegiatan yang digunakan oleh admin untuk mengunduh daftar peserta yang mengikuti kegiatan dalam bentuk file pdf, melihat data participant yang telah  melakukan pendaftaran serta menghapus data participant yang tidak mengirimkan bukti bayar yang sah. Daftar peserta tersebut yang kemudian akan dijadikan sebagai daftar hadir peserta untuk kegiatan yang bersangkutan.

- Fungsi Konfirmasi Pembayaran

Fungsi Konfirmasi Pembayaran merupakan proses pengiriman bukti bayar yang dilakukan oleh peserta terhadap proses pendaftaran berbagai jenis kegiatan yang disediakan dalam sistem.

### Kebutuhan Antarmuka Pengguna

Sistem ini memiliki tampilan web standard yaitu berupa menu untuk pengaksesan berbagai fungsi yang disediakan. Tampilan awal sistem berupa halaman utama atau beranda. Interface dari Sistem English Center ini dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan pengguna untuk memahami dan menggunakannya. Berikut akan dijelaskan kebutuhan antarmuka pengguna (UI) Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul English Center.

#### Detail Screen Layout Detail Manage Competition

Tampilan berikut merupakan gambaran dari detail manage competition ditampilkan pada Gambar 1 Detail Manage Competition.

Gambar 1 Detail Manage Competition

#### Detail Screen Layout Detail Manage Course

Tampilan berikut merupakan gambaran dari detail manage course adalah sebagai berikut ditampilkan pada Gambar 2 Detail Manage Course.

Gambar 2 Detail Manage Course

#### Detail Screen Layout Detail Manage Membership

Tampilan berikut merupakan gambaran dari detail manage membership adalah sebagai berikut ditampilkan pada Gambar 3 Detail Manage Membership.

Gambar 3 Detail Manage Membership

#### Detail Screen Layout Detail Manage TOEFL ITP Held

Tampilan berikut merupakan gambaran dari detail manage TOEFL ITP Held adalah sebagai berikut ditampilkan pada Gambar 5 Detail Registration Competition.

Gambar 4 Registration Competition

#### Detail Screen Layout Detail Registration Competition
Tampilan berikut merupakan gambaran dari detail registration competition adalah sebagai berikut ditampilkan pada Gambar 5 Detail Registration Competition.

Gambar 5 Detail Registration Competition

#### Detail Screen Layout Detail Registration Course

Tampilan berikut merupakan gambaran dari detail registration course adalah sebagai berikut ditampilkan pada Gambar 6 Detail Registration Course.

Gambar 6 Detail Registration Course

#### Detail Screen Layout Detail Registration TOEFL ITP

Tampilan berikut merupakan gambaran dari detail registration TOEFL ITP adalah sebagai berikut Gambar 7 Detail Registration TOEFL ITP.

Gambar 7 Detail Registration TOEFL ITP

### 2.1.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar suatu sistem dapat berjalan atau dapat dikatakan kebutuhan tambahan yang memiliki input, proses, dan output. Kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dikembangkan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

- Sistem harus menyediakan fungsi update status untuk melakukan perubahan status dari salah satu jenis kompetisi yang diakses oleh admin.

- Sistem harus menyediakan fungsi pendaftaran dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dosen UPT Bahasa IT Del

- Sistem harus menyediakan fungsi menghapus pendaftar telah melakukan pendaftaran apabila bukti bayar yang diupload ke sistem tidak valid.

- Sistem harus menyediakan fungsi update status pada kegiatan kompetisi, kursus dan test TOEFL ITP Held yang sebelumnya telah di publish.

- Sistem harus menyediakan fungsi mengelola kompetisi dalam melakukan create new competition pada kegiatan kompetisi.

- Sistem harus menyediakan fungsi mengelola kursus dalam melakukan create new course pada kegiatan kursus.

- Sistem harus menyediakan fungsi mengelola TOEFL dalam melakukan create test date pada kegiatan TOEFL ITP Held.

- Sistem harus menyediakan fungsi add membership untuk mengelola proses pembayaran yang akan dilakukan oleh participant.

- Sistem harus menyediakan fungsi registration untuk mengikuti kegiatan TOEFL, kompetisi dan kursus.

Penjelasan rinci mengenai kebutuhan fungsional proyek Pengembangan CIS Modul English Center dapat dilihat pada dokumen ITD5-3-PA22018-32-SRS-v4.0-20180602 bab 3.2

## Perancangan

Berikut gambaran rancangan produk dari sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

### Perancangan Manage Competition - Admin

Pada bagian ini digambarkan rancangan manage competition yang diakses oleh admin yang akan dibangun, ditampilkan pada Gambar 8 Perancangan Manage Competition – Admin.

Gambar 8 Perancangan Manage Competition – Admin

### Perancangan Manage Competition - Participant

Pada bagian ini digambarkan rancangan manage competition yang diakses oleh participant yang akan dibangun ditampilkan pada Gambar 9 Perancangan Manage Competition - Participant.

Gambar 9 Perancangan Manage Competition - Participant

### Perancangan Manage Course - Admin

Pada bagian ini digambarkan rancangan manage course yang diakses oleh admin yang akan dibangun, ditampilkan pada Gambar 10 Perancangan Manage Course - Admin.

Gambar 10 Perancangan Manage Course - Admin

### Perancangan Manage Course – Participant

Pada bagian ini digambarkan rancangan manage course yang diakses oleh participant akan dibangun, ditampilkan pada Gambar 11 Perancangan Manage Course – Participant.

Gambar 11 Perancangan Manage Course – Participant

## Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Spesifikasi Kebutuhan Fungsional dari aplikasi ini dapat digambarkan dalam bentuk use case diagram, yang ditampilkan pada Gambar 12 Use Case Modul English Center. Terdapat 2 aktor dalam sistem ini yaitu admin dan peserta. Use case yang diakses oleh admin yaitu mengelola TOEFL, mengelola kompetisi, mengelola berita acara, mengelola data peserta serta mengelola kursus kemudian peserta mengakses mendaftar serta konfirmasi pembayaran.

Gambar 12 Use Case Modul English Center

## Spesifikasi Rancangan Sistem

Spesifikasi Rancangan Sistem dari aplikasi ini dapat digambarkan dalam bentuk sequence diagram. Terdapat 2 aktor dalam sistem ini yaitu admin dan peserta. Admin melakukan pengelolaan test TOEFL, kompetisi, berita acara, data peserta serta kursus kemudian peserta dapat melakukan proses pendaftaran serta konfirmasi pembayaran. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sequence diagram dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam sistem.

Class diagram yang digunakan pada pengembangan sistem dapat dilihat pada Gambar 13 Class Diagram Sistem Informasi English Center.

Gambar 13 Class Diagram Sistem Informasi English Center

#### Sequence Diagram Mendaftar

- Berikut ini sequences diagram yang dilakukan di dalam proses mendaftar, ditampilkan pada Gambar 14 Sequence Diagram Mendaftar.

Gambar 14 Sequence Diagram Mendaftar

#### Sequence Diagram Mengelola Test TOEFL

- Berikut ini sequences diagram yang dilakukan di dalam proses mengelola test TOEFL, ditampilkan pada Gambar 15 Sequence Diagram Mengelola Test TOEFL.

Gambar 15 Sequence Diagram Mengelola Test TOEFL

#### Sequence Diagram Mengelola Kompetisi

- Berikut ini sequences diagram yang dilakukan di dalam proses mengelola kompetisi, ditampilkan pada Gambar 16  Sequence Diagram Mengelola Kompetisi.

Gambar 16  Sequence Diagram Mengelola Kompetisi

#### Sequence Diagram Mengelola Berita Acara

- Berikut ini sequences diagram yang dilakukan di dalam proses mengelola berita acara, ditampilkan pada Gambar 17 Sequence Diagram Mengelola Berita Acara.

Gambar 17 Sequence Diagram Mengelola Berita Acara

#### Sequence Diagram Mengelola Data Peserta

- Berikut ini sequences diagram yang dilakukan di dalam proses mengelola data peserta, ditampilkan pada Gambar 18 Sequence Diagram Mengelola Data Peserta.

Gambar 18 Sequence Diagram Mengelola Data Peserta

#### Sequence Diagram Mengelola Kursus

- Berikut ini sequences diagram yang dilakukan di dalam proses mengelola kursus, ditampilkan pada Gambar 19 Sequence Diagram Mengelola Kursus.

Gambar 19 Sequence Diagram Mengelola Kursus

#### Sequence Diagram Konfirmasi Pendaftaran

- Berikut ini sequences diagram yang dilakukan oleh peserta dalam melakukan konfirmasi pendaftaran, ditampilkan pada Gambar 20 Sequence Diagram Konfirmasi Pendaftaran.

Gambar 20 Sequence Diagram Konfirmasi Pendaftaran

## Spesifikasi Rancangan Basis Data

Spesifikasi rancangan basis data pada Sistem English Center digambarkan sebagai berikut, ditampilkan pada Gambar 21 Basis Data Sistem English Center.

Gambar 21 Basis Data Sistem English Center

# Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Modul English Center yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- Modul English Center yang dibangun diharapkan dapat mempermudah admin dalam pengelolaan data pendaftar peserta kegiatan agar terstruktur dengan baik dan memiliki dokumentasi yang jelas.

- Dengan adanya pengelolaan data pendaftar peserta kegiatan dapat mengetahui perkembangan pendaftar yang telah mengakses sistem dan mengetahui jumlah pendaftar yang secara resmi telah melakukan pendaftaran melalui pengiriman bukti bayar yang telah di upload oleh pendaftar.

- Modul English Center yang dibangun diharapkan dapat membantu admin dalam mengelola data peserta kompetisi, data peserta kursus, serta data peserta test TOEFL ITP Held.

## Kejadian Tidak Terduga

Berikut ini adalah kejadian tak terduga yang terjadi selama pengerjaan proyek yang dapat dijelaskan pada Tabel 5 Kejadian Tidak Terduga.

Tabel 5 Kejadian Tidak Terduga

| Keterangan | Dampak | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| Perubahan scope proyek | Pengerjaan dokumen yang terburu-buru sehingga hasil deadline pengumpulan dokumen yang telah ditentukan tidak sesuai | Deadline pengumpulan dokumen diperpanjang menjadi satu minggu |
| Perubahan database berulang kali | Pengerjaan implementasi proyek tidak sesuai sehingga progress implementasi proyek sering terlambat | Pengerjaan implementasi proyek dilakukan tidak hanya di jam teori dan praktikum namun ketika ada jam kosong yang memungkinkan |
| Beberapa fungsi yang belum selesai seratus persen | Progress implementasi proyek tidak sesuai dengan jadwal yeng telah disepakati sehingga hasil progress yang ditunjukkan belum minimal | Pengerjaan implementasi proyek diperpanjang menjadi beberapa minggu |
| Developer team sulit menentukan waktu peretmuan dengan project manager team untuk menganalisa sistem yang akan dibangun | Project manager team tidak mengerti scope proyek yang akan dibangun oleh developer team sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Project manager team dan developer team | Membuat jadwal pertemuan tiap minggu dengan project manager team agar terjalin komunikasi yang baik project manager team dan developer team terkait pembangunan proyek |
| Memperbaiki beberapa fungsi setelah melakukan UAT dengan user | Form penilaian UAT belum diterima | User memberikan waktu kepada Developer team untuk memperbaiki beberapa fungsi yang telah user sepakati dengan Developer team lalu melakukan UAT final dengan user |

## Kinerja Proyek

Berikut ini adalah kinerja proyek yang akan dijelaskan pada Tabel 6 Kinerja Proyek.

Tabel 6 Kinerja Proyek

| On Schedule |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planned Finish Date | Actual Finish Date | Variance (in days) | On Schedule | Ahead of Schedule | Behind Schedule |
| 27-05-2018 | 04-06-2018 | 7 hari | - | - | √ |
| Meeting Customer Expectations |  |  |  |  |  |
| Success Criteria |  |  | Criteria Met | Comments |  |
| Menggunakan framework yii2 |  |  | √ | <INPUT TYPE=\Berhasil menggunakan framework yii2 |  |
| Sistem berfungsi untuk mengelola proses pendaftaran |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Sistem berfungsi untuk mengelola berita acara |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Sistem berfungsi untuk mengelola pengumuman |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Sistem berfungsi untuk mengelola kegiatan |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Sistem berfungsi untuk mengelola data peserta |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Sistem berfungsi untuk mengelola konfirmasi pembayaran |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |

## Kunci Keberhasilan Proyek

Kunci keberhasilan untuk semua proyek adalah manajemen integrasi proyek yang baik. Berikut faktor-faktor kunci keberhasilan proyek dan keterangannya dijelaskan pada Tabel 7 Kunci Keberhasilan Proyek.

Tabel 7 Kunci Keberhasilan Proyek

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| User communication | Keterlibatan pengguna dalam pengerjaan proyek ini memungkinkan penyediaan kebutuhan pengguna yang tepat dengan sedikit kendala. |
| Semua output selesai dengan kualitas yang dibutuhkan | Melakukan testing software dari awal untuk setiap fungsi yang telah selesai diimplementasikan, hal ini memungkinkan untuk meminimalisir kesalahan ouput yang terjadi. |
| Dokumentasi proyek selesai | Keterlibatan dokumentasi dalam proyek ini menggambarkan informasi dari sebuah proyek perangkat lunak secara lengkap dan akurat, ditulis dengan baik, mudah dibaca, mudah dimengerti dan dapat menunjukkan kualitas dari pembangunan proyek tersebut. Setelah dokumentasi proyek selesai maka dapat melakukan proses UAT. |
| Pelaksanaan UAT | Setelah melakukan pengujian terhadap proyek yang dibangun diharapkan melakukan User Acceptance Testing (UAT) kepada user yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh user apabila hasil pengujian sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari user. |
| Risiko dan Masalah ditutup atau diselesaikan | Keterlibatan user dalam melakukan pengujian terhadap pengerjaan proyek ini dan proyek yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan user memungkinkan risiko dan masalah implementasi proyek dapat ditutup atau diselesaikan. |
| Serah terima ke SDI lengkap | Proyek yang diimplementasikan sudah memenuhi standarisasi code yang diperoleh dari SDI dan sesuai dengan requirement dapat menyerahkan proyek tersebut ke SDI secara lengkap. |
| Potensi kerja lanjutan | Setiap proyek yang sudah berhasil diintegrasikan dengan CIS user yang telibat dalam penggunaan proyek tersebut dapat menggunakan sistem yang telah disediakan. |

## Pembelajaran

Berikut deskripsi pembelajaran yang didapat dari pembangunan proyek sistem informasi ini dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penyampaian proyek sistem informasi masa depan yang dijelaskan pada Tabel 8.  Pembelajaran.

Tabel 8.  Pembelajaran

| Description | Recommendation |
| --- | --- |
| Untuk menghasilkan produk yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna harus melakukan eksplorasi mendalam. | Membuat kelas tutorial tambahan. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik harus terlebih dahulu mendefinisikan proyek tersebut dengan metodologi waterfall | Melakukan requirement gathering (pengumpulan data) dengan melakukan observasi ke tempat dan melakukan wawancara dengan user yang terlibat dalam pembangunan proyek, membuat design atau rancangan produk, melakukan implementasi, melakukan testing terhadap software yang sedang dibangun, dan jika ada masalah melakukan operasi dan perbaikan terhadap software. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik harus ada kerja sama yang baik dengan anggota tim. | Membentuk tim pelaksana proyek dan menjalin komunikasi yang baik |
| Setiap anggota kelompok diharapkan mampu menguasai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan proyek. | Melakukan eksplorasi lebih dalam mengenai software dan hardware yang akan digunakan untuk pembangunan proyek. |
| Untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harus membuat perencanaan proyek terlebih dahulu | Membuat penjadwalan kegiatan dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna harus ada kerja sama dan komunikasi yang baik antara developer team dengan project manager team | Memilih project manager team yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman dalam memimpin suatu proyek, memberikan bimbingan pada anggota, dan memiliki kecepatan dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cepat yang dapat mengkoordinasi dan mengendalikan berjalannya suatu proyek. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik harus memiliki dokumentasi yang baik dan berkualitas | Membuat dokumentasi proyek untuk mempercepat proses pembuatan software, pembuatan software menjadi lebih terstruktur, pembuatan dokumen mampu memberikan gambaran secara detail mengenai kebutuhan dari user tersebut sehingga user dapat dengan cepat mengerti cara kerja dari perangkat lunak tersebut. |

## Kesimpulan Seminar

Pelaksanaan seminar yang telah dilakukan memberikan suatu kesimpulan seminar sebagai berikut:

- Revisi dari Bapak I Gde Eka Dirgayussa

  - Fungsi mengelola berita acara, data peserta yang masih memerlukan perbaikan.

  - Melakukan update diagram use case pada halaman 22 serta halaman 23 pada laporan proyek.

- Revisi dari Ibu Metilova Sitorus

  - Melakukan perbaikan dokumen (Fungsi, Tujuan).

  - Memperhatikan fungsi user validation mendaftar.

  - Memperhatikan fungsi delete pada setiap fungsi yang telah diimplementasikan dalam sistem.

  - Memperhatikan fungsi pembayaran.

  - Memperhatikan konsep OOP (Object Oriented Programming).

  - Melakukan perbaikan terhadap sequence diagram serta use case diagram.

# Referensi

- ITD5-3-PA22018-32 pada Bab 2.2 Overall Description.

- ITD5-3-PA22018-32-PIP pada Bab 1.3 Milestone List.

- ITD5-3-PA22018-32-SRS-v4-20180602 subbab 2.4. Environtment.

- ITD5-3-PA22018-32-SRS-v4.0-20180602 bab 3.2.

- http://www.pengetahuandanteknologi.com/2016/09/metode-waterfall-definisi-tahapan.html?m=1